ROYA



Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU

Réunion Coordination 2

## Objet Général de la réunion qualité:

|  |
| --- |
| Faire le point sur l’avancement du projet e-VAL.  Discuter les points suivants :   * Révision des résultats prévus d’accord aux exigences de la plateforme numérique de la Commission * Préparation réunion Comité de Pilotage à Fez : participants, liste d’activités deuxième année, programme. * Démarrage de l’achat de l’équipement * Mise en place de la plateforme à l’interne sur le site web du projet. * Mise à jour des démarches administratives à prendre * Procédures administratives |

## Date et Lieu

|  |
| --- |
| Cadiz, le 13 Octobre 2017 |

## Participants

|  |
| --- |
| **UAE :**  EL Kbiach Mohamed  Chkouri Mohamed Yassin  **UCA :**  José Sancher  Jesus Gomez |

## Thème de la mission

|  |
| --- |
| 2ème Réunion de coordination |

## Déroulement de la mission

|  |
| --- |
| **L’équipement**  Le coordonateur du projet (UCA) peut lancer l’appel d’offres pour l’équipement. Les critères prix/durabilité pourraient être pris en compte pour la phase de sélection. Aucun changement au niveau de la nature de l’équipement n’est à prévoir.  **Les livrables**  Les livrables du projet doivent être préparé selon trois thématiques :   * Livrable de l’enquête * Publications avec ISBN * Plateforme e-VAL   **Les activités réalisées**  Le programme de la deuxième année du projet a été discuté. Il faudra discuter avec nos partenaires pour fixer l’ensemble les dates.  Le programme de la réunion du consortium a été planifié et sera diffusé pour l’ensemble des partenaires.  **L’exécution des activités à venir**  Ont été discutées les prestations à venir :   * Réunion du consortium qui sera organisé à l’USMBA de Fès. * Formation sur les outils – UVigo Janvier 2018 * Formation Big Data – VUB en Février 2018 * Formation de conception – UBM en mars 2018 * Formation développement – Cadiz en Juin 2018 * Réunion de qualité – Agadir début de Juin 2018 * Réunion de coordination – Tétouen fin de Novembre 2017 et Mars 2018 * Réunion de consortium – Uporto fin Juin début de juillet 2018 |

## Résultats de la mission

|  |
| --- |
| Voir partie décisions et recommandations |

## Décisions et/ou recommandations

|  |
| --- |
| UVigo : diffusion du questionnaire en ligne de qualité pour la formation à KTH et la rencontre nationale à Kénitra.  Envoyer un email à l’ensemble des partenaires pour la diffusion du lien du portail e-VAL sur le site web des universités partenaires.  Préparer une lettre pour la commission européenne pour demander l’ajout de la formation en Big Data. |