ROYA



Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU

Réunion Coordination 2

## Objet Général de la réunion qualité:

|  |
| --- |
| Faire le point sur l’avancement du projet e-VAL.Discuter les points suivants :* Révision des résultats prévus d’accord aux exigences de la plateforme numérique de la Commission
* Préparation réunion Comité de Pilotage à Fez : participants, liste d’activités deuxième année, programme.
* Démarrage de l’achat de l’équipement
* Mise en place de la plateforme à l’interne sur le site web du projet.
* Mise à jour des démarches administratives à prendre
* Procédures administratives
 |

## Date et Lieu

|  |
| --- |
| Cadiz, le 13 Octobre 2017 |

## Participants

|  |
| --- |
| **UAE :** EL Kbiach MohamedChkouri Mohamed Yassin**UCA :** José Sancher Jesus Gomez |

## Thème de la mission

|  |
| --- |
| 2ème Réunion de coordination |

## Déroulement de la mission

|  |
| --- |
| **L’équipement**Le coordonateur du projet (UCA) peut lancer l’appel d’offres pour l’équipement. Les critères prix/durabilité pourraient être pris en compte pour la phase de sélection. Aucun changement au niveau de la nature de l’équipement n’est à prévoir. **Les livrables**Les livrables du projet doivent être préparé selon trois thématiques : * Livrable de l’enquête
* Publications avec ISBN
* Plateforme e-VAL

**Les activités réalisées**Le programme de la deuxième année du projet a été discuté. Il faudra discuter avec nos partenaires pour fixer l’ensemble les dates.Le programme de la réunion du consortium a été planifié et sera diffusé pour l’ensemble des partenaires. **L’exécution des activités à venir**Ont été discutées les prestations à venir :* Réunion du consortium qui sera organisé à l’USMBA de Fès.
* Formation sur les outils – UVigo Janvier 2018
* Formation Big Data – VUB en Février 2018
* Formation de conception – UBM en mars 2018
* Formation développement – Cadiz en Juin 2018
* Réunion de qualité – Agadir début de Juin 2018
* Réunion de coordination – Tétouen fin de Novembre 2017 et Mars 2018
* Réunion de consortium – Uporto fin Juin début de juillet 2018
 |

## Résultats de la mission

|  |
| --- |
| Voir partie décisions et recommandations |

## Décisions et/ou recommandations

|  |
| --- |
| UVigo : diffusion du questionnaire en ligne de qualité pour la formation à KTH et la rencontre nationale à Kénitra.Envoyer un email à l’ensemble des partenaires pour la diffusion du lien du portail e-VAL sur le site web des universités partenaires.Préparer une lettre pour la commission européenne pour demander l’ajout de la formation en Big Data. |