## Slide 1: Présentation des activités réalisées 2ème année du projet e-VAL Réunion du Consortium 4
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc
Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles.

## Slide 2
9.3 - RÉUNION DU CONSORTIUM
Porto, 09 et 10 juillet 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Formations
Gestion
Diffusion
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 3
ANNEE 1 DU PROJET
Pour rappel
Programme
Etats des lieux
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
Numéro du lot | Intitulé du lot | Coordonnateur du lot | Activités | Coordonnateur de l’activité
WP 1 | Etat des lieux et orientations du projet | UCA | 1.1 Enquête | UCA et Anapec
 |  |  | 1.2 Rapport | UBM
 |  |  | 1.3 Séminaire | UIR
WP 2 | Constitution et formation des équipes | USMBA | 2.1 Constitution équipes | UAE
 |  |  | 2.2 Formation | KTH
 |  |  | 2.3 Ateliers | USMBA
WP 7 | Assurance et contrôle de la qualité | UVigo | 7.1 Gestion et contrôle des délais | UVigo
 |  |  | 7.2 Gestion des livrables | 
 |  |  | 7.3 Qualité des livrables | 
 |  |  | 7.4 Réunion de qualité | 
WP 8 | Diffusion et pérennité | UAE | 8.1 Création et mise à jour du portail | UAE
 |  |  | 8.2 Réunions de sensibilisation | 
WP 9 | Gestion | UCA | 9.1 Gestion financière du projet | UCA
 |  |  | 9.2 Gestion académique du projet | UAE
 |  |  | 9.3 Réunions de consortium | UCA
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 4
ANNEE 2 DU PROJET
Coordination
Programme
Etats des lieux
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
M.Y.Chkouri
14 - 15 Décembre 2017
Fès, Maroc 3/29
Numéro du lot | Intitulé du lot | Coordonnateur du lot | Activités | Coordonnateur de l’activité
WP 3 | Spécification & Conception de la plateforme e-VAL | VUB | 3.1 Rédaction du cahier des charges | UAE
 |  |  | 3.2 Rédaction du document de spécification fonctionnelle et technique | VUB
 |  |  | 3.3 Formation de l’équipe de conception | VUB
 |  |  | 3.4.Conception de la plateforme e-VAL | UPorto
WP 4 | Mise en œuvre de la plateforme e-VAL | UBM | 4.1 Formations de l’équipe de développement | UBM - UCA
 |  |  | 4.2 implantation de la plateforme e-VAL | UMP
 |  |  | 4.3 Déploiement de la plateforme e-VAL | UIZ
WP 5 | Validation & Expérimentation de la plateforme e-VAL | UIT | 5.1 Validation de la plateforme e-VAL | UMP - UIT
 |  |  | 5.2 Préparation d’un centre d’expérimentation | UAE
 |  |  | 5.3 Expérimentation de la plateforme | UIR
WP 7 | Assurance et contrôle de la qualité | UVigo | 7.1 Gestion et contrôle des délais | UVigo
 |  |  | 7.2 Gestion des livrables | 
 |  |  | 7.3 Qualité des livrables | 
 |  |  | 7.4 Réunion de qualité | 
WP 8 | Diffusion et pérennité | UAE | 8.1 Création et mise à jour du portail | UAE
 |  |  | 8.2 Réunions de sensibilisation | Ministère, Anapec, Afem
WP 9 | Gestion | UCA | 9.1 Gestion financière du projet | UCA
 |  |  | 9.2 Gestion académique du projet | UAE
 |  |  | 9.3 Réunions de consortium | UCA

## Slide 5
ANNEE 2 DU PROJET
Coordination
Programme
WP.3
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
M.Y.Chkouri
14 - 15 Décembre 2017
Fès, Maroc 3/29
Numéro du lot | Intitulé du lot | Coordonnateur du lot | Activités | Coordonnateur de l’activité
WP 3 | Spécification & Conception de la plateforme e-VAL | VUB | 3.1 Rédaction du cahier des charges | UAE
 |  |  | 3.2 Rédaction du document de spécification fonctionnelle et technique | VUB
 |  |  | 3.3 Formation de l’équipe de conception | VUB
 |  |  | 3.4.Conception de la plateforme e-VAL | UPorto
WP 4 | Mise en œuvre de la plateforme e-VAL | UBM | 4.1 Formations de l’équipe de développement | UBM - UCA
 |  |  | 4.2 implantation de la plateforme e-VAL | UMP
 |  |  | 4.3 Déploiement de la plateforme e-VAL | UIZ
WP 5 | Validation & Expérimentation de la plateforme e-VAL | UIT | 5.1 Validation de la plateforme e-VAL | UMP - UIT
 |  |  | 5.2 Préparation d’un centre d’expérimentation | UAE
 |  |  | 5.3 Expérimentation de la plateforme | UIR
WP 7 | Assurance et contrôle de la qualité | UVigo | 7.1 Gestion et contrôle des délais | UVigo
 |  |  | 7.2 Gestion des livrables | 
 |  |  | 7.3 Qualité des livrables | 
 |  |  | 7.4 Réunion de qualité | 
WP 8 | Diffusion et pérennité | UAE | 8.1 Création et mise à jour du portail | UAE
 |  |  | 8.2 Réunions de sensibilisation | Ministère, Anapec, Afem
WP 9 | Gestion | UCA | 9.1 Gestion financière du projet | UCA
 |  |  | 9.2 Gestion académique du projet | UAE
 |  |  | 9.3 Réunions de consortium | UCA

## Slide 6
3.3 – FORMATION EQUIPE CONCEPTION
UVigo, Vigo
31 janvier, 02 et 03 février 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Formations
Gestion
Diffusion
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 7
4.1 – FORMATION EQUIPE DEVELOPPEMENT
UBM, Bordeaux
11 au 13 avril 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Formations
Gestion
Diffusion
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 8
3.3 – FORMATION EQUIPE CONCEPTION
VUB, Bruxelles
18 au 20 avril 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Formations
Gestion
Diffusion
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 9
4.1 – FORMATION EQUIPE DEVELOPPEMENT
UCA, Cadix
02 au 04 juillet 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Formations
Gestion
Diffusion
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 10
ANNEE 2 DU PROJET
Coordination
Programme
WP.3
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
M.Y.Chkouri
14 - 15 Décembre 2017
Fès, Maroc 3/29
Numéro du lot | Intitulé du lot | Coordonnateur du lot | Activités | Coordonnateur de l’activité
WP 3 | Spécification & Conception de la plateforme e-VAL | VUB | 3.1 Rédaction du cahier des charges | UAE
 |  |  | 3.2 Rédaction du document de spécification fonctionnelle et technique | VUB
 |  |  | 3.3 Formation de l’équipe de conception | VUB
 |  |  | 3.4.Conception de la plateforme e-VAL | UPorto
WP 4 | Mise en œuvre de la plateforme e-VAL | UBM | 4.1 Formations de l’équipe de développement | UBM - UCA
 |  |  | 4.2 implantation de la plateforme e-VAL | UMP
 |  |  | 4.3 Déploiement de la plateforme e-VAL | UIZ
WP 5 | Validation & Expérimentation de la plateforme e-VAL | UIT | 5.1 Validation de la plateforme e-VAL | UMP - UIT
 |  |  | 5.2 Préparation d’un centre d’expérimentation | UAE
 |  |  | 5.3 Expérimentation de la plateforme | UIR
WP 7 | Assurance et contrôle de la qualité | UVigo | 7.1 Gestion et contrôle des délais | UVigo
 |  |  | 7.2 Gestion des livrables | 
 |  |  | 7.3 Qualité des livrables | 
 |  |  | 7.4 Réunion de qualité | 
WP 8 | Diffusion et pérennité | UAE | 8.1 Création et mise à jour du portail | UAE
 |  |  | 8.2 Réunions de sensibilisation | Ministère, Anapec, Afem
WP 9 | Gestion | UCA | 9.1 Gestion financière du projet | UCA
 |  |  | 9.2 Gestion académique du projet | UAE
 |  |  | 9.3 Réunions de consortium | UCA

## Slide 11
3.1/3.2 – REDACTION DU CAHIER DES CHARGES
A. NEJJARI
Porto, Portugal
Responsable UAE
USMBA, Fès
20 & 21 juillet 2018
Présentation du livrable Cahier des charges fonctionnel
26 - 27 novembre 2018

## Slide 12
3.1/3.2 – REDACTION DU CAHIER DES CHARGES
A. NEJJARI
Responsable UAE
UIT, Kénitra
04 septembre 2018
Validation du livrable Cahier des charges fonctionnel
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 14
3.4 – CONCEPTION DE LA PLATEFORME
A. NEJJARI
Responsable UAE
UMP, Oujda
30 & 31 octobre 2018
Présentation du livrable Cahier de conception
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 16
4.2 – IMPLANTATION DE LA PLATEFORME
A. NEJJARI
UAE, Tétouan
13 novembre 2018
Réunion Développement
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 17
5.3 – EXPERIMENTATION DE LA PLATEFORME
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 18
7.4 - RÉUNIONS DE QUALITÉ
A. NEJJARI
La réunion de Qualité s’est tenue à UIZ les 25 et 26 juin 2018
4 partenaires ont pris part à la réunion : UAE, l’UVigo, l’UCadiz et l’UIT.
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Gestion
Diffusion
Responsable UVigo
Formations
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 19
7.4 - RÉUNIONS DE QUALITÉ
A. NEJJARI
Présentation des documents Qualité à la réunion du Consortium de Porto
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Gestion
Diffusion
Responsable UVigo
Formations
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 20
7.4 - RÉUNIONS DE QUALITÉ
A. NEJJARI
UCA, Cadiz
30 & 31 octobre 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Gestion
Diffusion
Responsable UVigo
Formations
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 21
7.4 - RÉUNIONS DE QUALITÉ
A. NEJJARI
UVigo, Vigo
22 & 23 octobre 2018
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Gestion
Diffusion
Responsable UVigo
Formations
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 22
WP 8 - DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RÉSULTATS
A. NEJJARI
Diffusion et pérennité :
8.1. Création et mise à jour du portail du projet
8.2. Réunions de sensibilisation
Pour rappel
Programme
WP.3
Qualité
Formations
Gestion
Diffusion
Responsable UAE
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 23
7.4 - RÉUNIONS DE QUALITÉ
http://e-val.uae.ma
Pour rappel
Programme
Etats des lieux
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
Responsable UVigo
A. NEJJARI
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc

## Slide 26
9.3 – RÉUNION DU CONSORTIUM
Pour rappel
Programme
Etats des lieux
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
Responsable UVigo
A. NEJJARI
Porto, Portugal
UIT, Kénitra
26 & 27 novembre 2018
26 - 27 novembre 2018

## Slide 27: Présentation des activités réalisées 2ème année du projet e-VAL Réunion du Consortium 4
A. NEJJARI
Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles.
Coordination
Programme
Etats des lieux
Qualité
Formation
Gestion
Diffusion
26 - 27 novembre 2018
Kénitra, Maroc