

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles (e-VAL)

573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

**Rapport qualité de la réunion du consortium à Bruxelles (01-02/07/2019).**

**CINQUIEME RÉUNION DU CONSORTIUM Vrije Universiteit Brussel (Bruxelle/Belgique)**



Participation: Tous les partenaires, sauf Ibn Zohr (UIZ), Mohamed 1er (UMP), KTH.

Forces:

* Lieu et organisation de l'événement: excellent.
* Le programme a été livré bien à l'avance et a été suivi dans le cadre établi par la coordination.
* Les contenus suivants ont été présentés avec succès, entre autres:
  + Révision et actualisation de l’état financière du projet e-VAL après l’extension approuvé par la Commission Européenne.
  + Présentation des activités réalisées (depuis novembre 2018). Amel Nejjari (UAE) / Mohamed Yassin Chkouri (UAE)
  + Présentation du plan de travail et future activités. Mohamed Yassin Chkouri (UAE) / Amel Nejjari (UAE)
* La traduction de la plateforme en arabe sera effectuée une fois la plateforme e-VAL est stabilisée.
* Suite à l’élargissement de l’accès à la plateforme e-Val à tous les partenaires, des ateliers de formation internationaux sur la plateforme seront organisés pour les étudiants, les enseignants, les administratifs, et les socioprofessionnels.
* Ces ateliers de formation seront organisés au sein de chaque université marocaine partenaire par tous les partenaires marocains entre le 15 octobre et le 15 novembre 2019.
* L’expérimentation à grande échelle sera effectuée par tous les partenaires Marocains
  + entre le 15 novembre et le 15 décembre 2019 en français
  + entre le 15 mars et le 15 avril 2020 en arabe.
* Bon pratique de « scalability »
* Évaluation très positive de la cohésion du groupe existant pour donner une réponse lunanime aux moments critiques de la vie du projet.
* Preparation des centre d’experimentation. Retard dans l´achat et installation du matériel pour toutes les universités marocaines partenaires (15 septembre - 15 octobre 2019).
* Qualité des activités, programme et coordination :

“Plateforme e-VAL: Etude d’usabilité”: LE RÉSULTAT EST BON

* + 3 universités avaient été prévues pour la première expérimentation
    - Présentation de la procédure d’expérimentation de la plateforme (WP.5) et Présentation des résultats de l’expérimentation (WP.5) (UBM): “Plateforme e-VAL: Etude d’usabilité”. La actividad presentada por Soufiane Rouissi, de la Université Bordeaux Montaige, en la que demuestra que LE RÉSULTAT EST BON.
    - Présentation du déroulement de l’expérimentation (WP.5) UAE : Amel Nejjari  
      UIZ : Zouhair Mahani/ Soufiane ROUISSI (UBM) UIT : Abdelaziz Kribii
    - Activités de dissémination menées par chaque institution partenaire
  + Robustez de questionnaire utilisé “System Usability Scale (SUS)”. 1h environ de manipulation avant de passer au questionnaire. Expérimentation en plusieurs fois, sur différents sites. Echantillon rectifié (suppression d’une observation).
  + Approche par le genre: N = 45 (**25F** / 20 H). *Bon pratique de approche par le genre*
  + Présentation du portail e-VAL. Mohamed Yassin Chkouri (UAE)
  + Planifications des activités de disséminations.
  + Présentation du rapport de qualité (UVigo) et Présentation du plan qualité (UVigo)
  + Gestion administrative et financière du projet.  
    Achat de l’équipement. (UCA), (UAE)

Faiblesses:Besoin de clarifier les aspects suivants:

* Avez-vous excusé les absences?
* Mécanisme de rétroaction pour les absents