ROYA



Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

# UME DU MA

##### 

**ECTION DE**

COMPTE RENDU

## Objet

|  |
| --- |
| Planifier le déroulement des prestations du lot 1 |

## Date et Lieu

|  |
| --- |
| le 15 mars 2017  Réunion Skype |

## Participants

|  |
| --- |
| Soufiane ROUISSI (UBM)  Jose SANCHEZ (UCA)  Amel NEJJARI et Yassin CHKOURI (UAE) |

## Thème de la mission

|  |
| --- |
| Réunion de travail (planification) |

## Déroulement de la mission

|  |
| --- |
| La réunion s’est tenue de 8h30 à 9h30 (GMT) |

## Résultats de la mission

|  |
| --- |
| Planning |

## Décisions et/ou recommandations

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dates | Tâches | En parallèle | |
| 20 mars au 25 mars 2017 | Préparation de la série des pré-test  Contact et organisation des groupes test (AFEM et étudiants)  Elaboration d’un planning pour la prochaine semaine | Travail de traduction en arabe du questionnaire Etudiants | Travail de l’équipe Lime Survey |
| 27 mars au 31 mars 2017 | Réunions  Simulation des questionnaires auprès d’un échantillon Entreprises et Etudiants (version papier) |
| 03 avril 2017 | Remise par Cadiz de l’ensemble des retouches à faire sur le questionnaire |
| 04 avril au 08 avril 2017  ou  10 et 11 avril 2017 | Finalisation des questionnaires en ligne |
| Du 12 avril au lundi 25 avril 2017 | Enquête | Urgent : dès lundi, prévoir l’envoi d’un mail aux partenaires universités MA et à l’ANAPEC pour les prévenir de la période d’enquête afin qu’ils mobilisent leurs équipes et la logistique | |
| Jusqu’au 03 mai 2017 | Récupération des données | UBM | |
| 04-05-06-07 mai 2017 | Analyse  Travail et rédaction du rapport synthétique | Prévoir le déplacement de l’équipe UBM (responsable de WP.1.2) vers UAE  Travail sur la finalisation du rapport et présentations séminaire | |
| 08 et 09 mai 2017 | Présentation des résultats | 07 mai 2017 : départ pour Rabat | |

**Une recommandation a été émise par tous les participants sur la possibilité de prévoir le séminaire international (WP.1.3) les 15 et 16 mai 2017 afin de permettre à l’équipe de travailler plus sereinement.**

## Noms et signatures des participants